## Danh muc
DANH MỤC Dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2019 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 bị hủy bỏ (Ban hành kèm theo Tờ trình số 307/TTr-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Xã, phường, thị trấn | Quy mô dự án (m2) | Diện tích thu hồi đất (m2) | Diện tích sử dụng đất trồng lúa (m2) | Nguyên nhân hủy bỏ | Ghi chú
I | Thành phố Long Xuyên |  |  | 21036 | 3355 | 0
1 | San lấp rạch Gừa | UBND thành phố Long Xuyên | Mỹ Quý | 10495 | 725 | 0 | Đang lập thủ tục điều chỉnh sang vị trí khác do khó khăn trong công tác tạo quỹ đất | Hủy bỏ luôn
2 | San lấp rạch Bà Ngọ | UBND thành phố Long Xuyên | Mỹ Quý | 7554 | 1048 | 0 | Chấm dứt quyết định chủ trương đầu tư do không còn nhu cầu đầu tư dự án | Hủy bỏ luôn
3 | Nâng cấp mở rộng đường Ngô Văn Sở | UBND thành phố Long Xuyên | Đông Xuyên | 875 | 572 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa hoàn thành công tác tạo quỹ đất (tiến độ: đang lập phương án bồi thường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). | Hủy bỏ và đăng ký trở lại năm 2022
4 | Mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều | UBND thành phố Long Xuyên | Mỹ Quý | 1820 | 718 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa hoàn thành công tác tạo quỹ đất (tiến độ: đang trình phê duyệt giá đất bồi thường để lập phương án bồi thường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). | Hủy bỏ và đăng ký trở lại năm 2022
5 | Lộ ra tuyến 475, 477 Long Xuyên 2 | Công ty Điện lực An Giang | Mỹ Hòa | 292 | 292 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa hoàn thành công tác tạo quỹ đất (tiến độ: đã được UBND tỉnh phê duyệt giá đất bồi thường tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 và đang lập phương án bồi thường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). | Hủy bỏ và đăng ký trở lại năm 2022
II | Thành phố Châu Đốc |  |  | 268 | 268 | 0
6 | Lộ ra tuyến 472, 474, 476, 478 Châu Đốc | Công ty Điện lực An Giang | Vĩnh Mỹ, Châu Phú A và Vĩnh Châu | 268 | 268 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa hoàn thành công tác tạo quỹ đất (tiến độ: đang khảo sát giá đất bồi thường để lập phương án bồi thường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). | Hủy bỏ và đăng ký trở lại năm 2022
III | Huyện Phú Tân |  |  | 144000 | 5000 | 94549
7 | Khu đô thị mới thị trấn Phú Mỹ | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam | Phú Mỹ | 108000 | 0 | 89549 | Chấm dứt quyết định chủ trương đầu tư do chủ đầu tư không tạo được quỹ đất | Hủy bỏ luôn
8 | Hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cây trồng vùng ấp Phú Hiệp | UBND huyện Phú Tân | Chợ Vàm | 36000 | 5000 | 5000 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa hoàn thành công tác tạo quỹ đất (tiến độ: đã tạo quỹ đất được 80%, phần còn lại đang tiếp tục thỏa thuận với hộ dân) | Hủy bỏ và đăng ký trở lại năm 2022
IV | Huyện Chợ Mới |  |  | 56138 | 42437 | 27638
9 | Nhà máy chế biến lương thực Hòa An 1 | Công ty TNHH Lương Thực Gạo Việt | Hòa An | 13701 | 0 | 13701 | Chấm dứt quyết định chủ trương đầu tư do chủ đầu tư không tạo được quỹ đất | Hủy bỏ luôn
10 | Nâng cấp tuyến đường ấp chiến lược | Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Chợ Mới | Kiến Thành | 34500 | 34500 | 6000 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa hoàn thành công tác tạo quỹ đất (tiến độ: đang tổ chức đo đạc lập bản đồ thu hồi đất) | Hủy bỏ và đăng ký trở lại năm 2022
11 | Trạm 110kV KCN Hòa Bình và đường dây đấu nối | Tổng Công ty Điện lực miền Nam | Hòa Bình | 7937 | 7937 | 7937 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa hoàn thành công tác tạo quỹ đất (tiến độ: đã được UBND tỉnh phê duyệt giá đất bồi thường tại Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 và đang lập phương án bồi thường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) | Hủy bỏ và đăng ký trở lại năm 2022
V | Huyện Tri Tôn |  |  | 383872 | 8970 | 11345
12 | Cửa hàng xăng dầu Phố Thị | Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phố Thị 365 | Núi Tô | 2375 | 0 | 2375 | Chấm dứt quyết định chủ trương đầu tư do chủ đầu tư không tạo được quỹ đất | Hủy bỏ luôn
13 | Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (2014-2016) | Bộ Tư lệnh Quân khu 9 | Lạc Quới và Vĩnh Gia | 381497 | 8970 | 8970 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa hoàn thành công tác tạo quỹ đất do điều chỉnh thiết kế (tiến độ: đang tổ chức đo đạc lập bản đồ thu hồi đất) | Hủy bỏ và đăng ký trở lại năm 2022
VI | Huyện Tịnh Biên |  |  | 381497 | 44600 | 44600
14 | Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (2014-2016) | Bộ Tư lệnh Quân khu 9 | An Nông, Tịnh Biên | 381497 | 44600 | 44600 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa hoàn thành công tác tạo quỹ đất do điều chỉnh thiết kế (tiến độ: đang tổ chức đo đạc lập bản đồ thu hồi đất) | Hủy bỏ và đăng ký trở lại năm 2022
VII | Huyện Châu Phú |  |  | 48522 | 45999 | 45999
15 | Khu tái định cư Đường tỉnh 945 | UBND huyện Châu Phú | Đào Hữu Cảnh | 48522 | 45999 | 45999 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư sang vị trí khác do chủ đầu tư không tạo được quỹ đất | Hủy bỏ luôn
VIII | Huyện Thoại Sơn |  |  | 12376 | 0 | 12376
16 | Xây dựng cơ sở hạ tầng và khu dân cư chợ kênh H | DNTN Hoàng Nguyên | Định Thành | 12376 | 0 | 12376 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa hoàn thành công tác tạo quỹ đất (tiến độ: đã tạo quỹ đất được 10.169,2 m2, phần còn lại đang tiếp tục thỏa thuận với hộ dân) | Hủy bỏ và đăng ký trở lại năm 2022
IX | Huyện Châu Thành |  |  | 138395 | 6572 | 51375
17 | Khu dân cư và chợ Hòa Bình Thạnh | Công ty TNHH Xây dựng - thương mại - lắp đặt thiết bị an toàn 114 | Hòa Bình Thạnh | 35657 | 0 | 35657 | Chấm dứt quyết định chủ trương đầu tư do chủ đầu tư không tạo được quỹ đất | Hủy bỏ luôn
18 | Khu đô thị thị trấn An Châu 1 | Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn | An Châu | 96166 | 0 | 9146 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa hoàn thành công tác tạo quỹ đất (tiến độ: đã tạo quỹ đất được 4,6 ha trong tổng số 9,6 ha, phần còn lại đang tiếp tục thỏa thuận với hộ dân) | Hủy bỏ và đăng ký trở lại năm 2022
19 | Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu | Tổng Công ty Điện lực miền Nam | An Châu, Hòa Bình Thạnh, Bình Hòa và An Hòa | 6572 | 6572 | 6572 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa hoàn thành công tác tạo quỹ đất (tiến độ: đang khảo sát giá đất bồi thường để lập phương án bồi thường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). | Hủy bỏ và đăng ký trở lại năm 2022
| Tổng cộng: 19 dự án |  |  | 1186104 | 157201 | 287882