## Danh muc huy bo
Danh mục DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2021 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2021/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BỊ HỦY BỎ (Kèm theo Tờ trình số 527/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang)
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Xã, phường, thị trấn | Quy mô dự án (m2) | Diện tích thu hồi đất (m2) |  |  | Diện tích sử dụng đất trồng lúa (m2) | Diện tích sử dụng đất rừng phòng hộ (m2) | Nguyên nhân hủy bỏ | Ghi chú
[5 empty] | Tổng diện tích thu hồi đất | Trong đó:
[6 empty] | Thu hồi đất trồng lúa | Thu hồi các loại đất khác
I | Thành phố Long Xuyên |  |  | 77916.7 | 50889.4 | 43243.5 | 7645.9 | 0 | 0
1 | Đường số 8 và đường số 15 thuộc Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang | Mỹ Hòa | 1993 | 1532.8 | 0 | 1532.8 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất (tiến độ: Đang khảo sát giá đất lập phương án đền bù). | Hủy bỏ và có đăng ký mới trở lại thực hiện năm 2024
2 | Xây dựng Đường Hàm Nghi nối dài (đoạn từ trụ sở UBND phường Bình Khánh đến đường Đề Thám) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên | Bình Khánh | 3871.7 | 580.1 | 0 | 580.1 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất (tiến độ: Đang khảo sát giá đất lập phương án đền bù). | Hủy bỏ và có đăng ký mới trở lại thực hiện năm 2024
3 | Tạo quỹ đất và xây dựng cơ sở hạ tầng để bố trí trụ sở cơ quan, đơn vị và tái định cư thuộc Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang | Mỹ Hòa | 19000 | 8334.5 | 2801.5 | 5533 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất (tiến độ: Đang tổ chức đo đạc lập bản đồ thu hồi đất). | Hủy bỏ và có đăng ký mới trở lại thực hiện năm 2024
4 | Khu dân cư đường Hàm Nghi nối dài | UBND thành phố Long Xuyên | Bình Khánh | 36732 | 24122 | 24122 | 0 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. | Hủy bỏ luôn
5 | Đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu đến đường tránh Long Xuyên) (đoạn 1) | UBND thành phố Long Xuyên | Mỹ Phước | 16320 | 16320 | 16320 | 0 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất (tiến độ: Đang khảo sát giá đất lập phương án đền bù). | Hủy bỏ và có đăng ký mới trở lại thực hiện năm 2024
II | Thị xã Tân Châu |  |  | 90000 | 90000 | 89800 | 200 | 0 | 0
6 | Nâng cấp hệ thống đê cấp III vùng Đông kênh Bảy Xã | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang | Tân An | 90000 | 90000 | 89800 | 200 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. | Hủy bỏ luôn
III | Thị xã Tịnh Biên |  |  | 133183.8 | 51500 | 51500 | 0 | 78268 | 0
7 | Trường Tiểu học An Phú điểm phụ (Phú Hòa) | UBND thị xã Tịnh Biên | An Phú | 3915.8 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. | Hủy bỏ luôn
8 | Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang | Toàn huyện | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. | Hủy bỏ luôn
9 | Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang 3 | Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng An Giang | An Cư | 78268 | 0 | 0 | 0 | 78268 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. | Hủy bỏ luôn
IV | Huyện Châu Phú |  |  | 71211.8 | 36731.2 | 36019.8 | 711.4 | 0 | 0
10 | Trạm bơm vùng cánh đồng lớn Bình Phú | UBND huyện Châu Phú | Bình Phú | 63000 | 33150 | 33150 | 0 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. | Hủy bỏ luôn
11 | Đường Nam kênh Quốc Gia (đoạn từ cầu kênh 2 đến kênh 7) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú | Bình Long | 8211.8 | 3581.2 | 2869.8 | 711.4 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. | Hủy bỏ luôn
V | Huyện An Phú |  |  | 170400 | 170400 | 163144 | 7256 | 0 | 0
12 | Khu đô thị mới thị trấn An Phú | UBND huyện An Phú | TT.An Phú | 170400 | 170400 | 163144 | 7256 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. | Hủy bỏ luôn
VI | Huyện Thoại Sơn |  |  | 49912.8 | 19918 | 19918 | 0 | 0 | 0
13 | Chợ và khu dân cư Bình Thành | UBND huyện Thoại Sơn | Bình Thành | 49912.8 | 19918 | 19918 | 0 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. | Hủy bỏ luôn
VII | Huyện Châu Thành |  |  | 194918 | 120361 | 87575.9 | 32785.1 | 0 | 0
14 | Khu đô thị mới thị trấn An Châu | UBND huyện Châu Thành | An Châu | 96880 | 96880 | 64094.9 | 32785.1 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. | Hủy bỏ luôn
15 | Khu trung tâm văn hóa thể dục - thể thao và dân cư đô thị huyện Châu Thành | UBND huyện Châu Thành | An Châu | 98038 | 23481 | 23481 | 0 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. | Hủy bỏ luôn
VIII | Huyện Chợ Mới |  |  | 30875 | 20353 | 17403 | 2950 | 0 | 0
16 | Trường THPT Võ Thành Trinh | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang | Hòa Bình | 12875 | 2353 | 2353 | 0 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất (tiến độ: Đã tổ chức đo đạc lập xong bản đồ thu hồi đất). | Hủy bỏ và có đăng ký mới trở lại thực hiện năm 2024
17 | Đường vào nhà máy xử lý rác thị trấn Mỹ Luông | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Chợ Mới | Mỹ Luông | 18000 | 18000 | 15050 | 2950 | 0 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất (tiến độ: Đã tổ chức đo đạc lập xong bản đồ thu hồi đất). | Hủy bỏ và có đăng ký mới trở lại thực hiện năm 2024
IX | Huyện Tri Tôn |  |  | 184150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184150
18 | Du lịch nông nghiệp và tâm linh Hồ Tà Pạ | UBND huyện Tri Tôn | Núi Tô | 184150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184150 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. | Hủy bỏ luôn
| Tổng cộng: 18 dự án |  |  | 1002568.1 | 560152.6 | 508604.2 | 51548.4 | 78268 | 184150