## Danh muc
Danh mục DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 47/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BỊ HỦY BỎ (Kèm theo Tờ trình số 1260/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Xã, phường, thị trấn | Quy mô dự án (m2) | Diện tích thu hồi đất (m2) |  |  | Căn cứ pháp lý hủy bỏ | Lý do hủy bỏ
[5 empty] | Tổng diện tích thu hồi đất | Trong đó:
[6 empty] | Thu hồi đất trồng lúa | Thu hồi các loại đất khác
I | Thành phố Long Xuyên |  |  | 388516 | 270266 | 84591 | 185675
1 | Đường tỉnh 941 (nối dài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang | Bình Đức | 383500 | 265250 | 79575 | 185675 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1 Điều 112 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. | Dự án khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện xác định giá đất đền bù.
2 | Xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh cây ăn quả ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng | UBND thành phố Long Xuyên | Mỹ Hòa Hưng | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1 Điều 112 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. | Dự án khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do hộ dân không đồng ý về giá đền bù.
3 | Đường Hồ Xuân Hương | UBND thành phố Long Xuyên | Mỹ Long | 1416 | 1416 | 1416 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1 Điều 112 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. | Dự án chưa được Thành phố Long Xuyên bố trí vốn thực hiện.
II | Thị xã Tân Châu |  |  | 28312 | 20172 | 10730 | 9442
4 | Tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Bến xe thị xã Tân Châu | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Châu | Long Phú | 18870 | 10730 | 10730 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1 Điều 112 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. | Dự án chưa được Thị xã Tân Châu bố trí vốn thực hiện.
5 | Tạo quỹ đất xây dựng Tuyến dân cư Lương Định Của (nối dài) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Châu | Long Hưng và Long Thạnh | 9442 | 9442 | 0 | 9442 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1 Điều 112 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. | Dự án chưa được Thị xã Tân Châu bố trí vốn thực hiện.
III | Huyện Phú Tân |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 0
6 | Đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc | Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia | Hòa Lạc, Phú Long, Phú Lâm | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1 Điều 112 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. | Dự án đến nay đã quá 03 năm chưa hoàn thành thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở trước khi triển khai dự án.
IV | Huyện Chợ Mới |  |  | 58000 | 58000 | 58000 | 0
7 | Trạm biến áp 220kV Chợ Mới và đường dây đấu nối | Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia | Kiến An, Mỹ Hội Đông | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1 Điều 112 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. | Dự án đến nay đã quá 03 năm chưa hoàn thành thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở trước khi triển khai dự án.
V | Huyện An Phú |  |  | 1227 | 800 | 0 | 800
8 | Trường Mẫu giáo Phước Hưng điểm phụ (Phước Hòa) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện An Phú | Phước Hưng | 1227 | 800 | 0 | 800 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1 Điều 112 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. | Dự án khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do hộ dân không đồng ý về giá đền bù.
VI | Huyện Thoại Sơn |  |  | 9139 | 2541 | 2247 | 294
9 | Xây dựng và nhân rộng mô hình "Cánh đồng lớn" tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 (hạng mục cống Tám Khiết) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh | Vọng Đông, Thoại Giang | 2000 | 635 | 341 | 294 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1 Điều 112 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. | Dự án khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do hộ dân không đồng ý về giá đền bù.
10 | Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu (hạng mục cống số 2) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh | Vọng Đông | 7139 | 1906 | 1906 | 0 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1 Điều 112 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. | Dự án khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do hộ dân không đồng ý về giá đền bù.
VII | Huyện Tri Tôn |  |  | 24000 | 24000 | 0 | 24000
11 | Cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình 1 mạch thành 2 mạch | Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia | Lê Trì, Ba Chúc, Lạc Quới, Vĩnh Phước | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | Đã hết thời hạn hiệu lực 03 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1 Điều 112 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. | Dự án đến nay đã quá 03 năm chưa hoàn thành thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở trước khi triển khai dự án.
| Tổng cộng: 11 dự án |  |  | 519194 | 385779 | 165568 | 220211